| UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN THƯỜNG TRỰC Số: 205 /KH-MTTQ-BTT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2018 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở Thủ đô

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ  IX

Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khóa VIII; Chỉ thị số 17- CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT ngày 06/2/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, Công văn số 5024/MTTW-BTT ngày 23/5/2018 về việc bổ sung một số nội dung hướng dẫn chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024; Thông tri số 15-TT/TU ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở Thủ đô, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời, cũng là quá trình củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp Mặt trận nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

2. Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội: những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua; biểu dương những nhân tố mới, những cách làm hay; xây dựng mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động, giải pháp nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới; kiểm điểm hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ qua; đóng góp sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam Khóa VIII.

3. Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố tiến hành lựa chọn, hiệp thương cử ra Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp bảo đảm tính tiêu biểu, đại diện, thiết thực và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ cấp trên trực tiếp.

4. Việc tổ chức Đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiến độ và đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cơ quan chuyên trách Mặt trận các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP:

a. Chủ đề Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố:

Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới và hiệu quả.

b. Nội dung:

1.Thảo luận, thông qua báo cáo nhiệm kỳ và chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới của MTTQ Việt Nam cấp tổ chức Đại hội; báo cáo kiểm điểm hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ qua (trong đó có kiểm điểm hoạt động của Ban Thường trực, trách nhiệm người đứng đầu).

2. Góp ý kiến vào dự thảo đề cương báo cáo và chương trình hành động của cấp trên trực tiếp và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam (nếu có);

3. Hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức Đại hội;

4. Cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp;

5. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

III. THỜI GIAN, SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP

Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp (kể cả Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã diễn ra vào quý IV/ 2018) thống nhất nhiệm kỳ Đại hội là: 2019- 2024.

* Đại hội Mặt trận các xã, phường, thị trấn:

- Thời gian Đại hội không quá 1 ngày và hoàn thành trong quý I/2019.

- Số lượng từ 80 - 130 đại biểu.

* Đại hội Mặt trận các quận, huyện, thị xã:

- Thời gian Đại hội không quá 02 ngày và hoàn thành trong tháng 5/2019;

- Số lượng 150 - 200 đại biểu.

* Đại hội Mặt trận Thành phố:

-Thời gian Đại hội không quá 03 ngày và hoàn thành trong tháng 7/2019;

- Số lượng  300 đại biểu.

Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương có thể tăng thêm số lượng đại biểu của Đại hội nhưng không quá 10%.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức tập huấn cán bộ MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã hướng dẫn về yêu cầu, nội dung, các bước tiến hành Đại hội Mặt trận vào tháng 7/2018.

2. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, báo cáo cấp uỷ, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp; tham mưu với cấp ủy cùng cấp có văn bản lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ; đề xuất phối hợp với Chính quyền và các cơ quan có liên quan để chuẩn bị về mọi mặt và tổ chức thành công Đại hội.

3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch và phối hợp với các tổ chức thành viên, các ban, ngành, các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.

4. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chọn và chỉ đạo điểm Đại hội Mặt trận để rút kinh nghiệm, đồng thời phân công các đồng chí trong Ban Thường trực theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam của cấp dưới trực tiếp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố chọn và hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy, huyện Thanh trì tổ chức Đại hội điểm tuần đầu tháng 3/2019 để rút kinh nghiệm trong toàn thành phố. Thời gian Đại hội không quá 02 ngày và hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã trong tháng 5/2019.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi quận, huyện, thị xã chọn và chỉ đạo Đại hội điểm  01 đơn vị phường, xã, thị trấn  tổ chức Đại hội điểm hoàn thành trong tháng 11/2018 để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Thời gian Đại hội không quá 01 ngày và hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường, xã, thị trấn trong quý I/2019.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã, thị trấn chọn và chỉ đạo điểm  01 Ban Công tác Mặt trận tổ chức Hội nghị điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng.

5. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phân công các đồng chí trong Ban Thường trực và lãnh đạo các Ban, Văn phòng theo dõi hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã và cơ sở; giao trách nhiệm các Ban và Văn phòng giúp Ban Thường trực theo dõi, hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp như sau:

5.1. Phân công các đồng chí lãnh đạo, Uỷ viên Ban Thường trực và lãnh đạo các Ban và Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội theo dõi, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã:

1. Đồng chí Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội  phụ trách chung.

2. Đồng chí Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội theo dõi quận Tây Hồ; huyện: Sóc Sơn, Mê Linh.

3. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội theo dõi quận: Hà Đông; huyện: Phú xuyên, Thanh Oai, Chương Mỹ.

4. Đồng chí Dương Cao Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội theo dõi quận Hoàn Kiếm, Ba Đình; huyện Đông Anh.

5. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội theo dõi quận Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm; huyện Thạch Thất, Ba Vì.

6. Đồng chí Nguyễn Văn Chức, Uỷ viên Ban Thường trực,Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội theo dõi quận Hoàng Mai; huyện Thanh Trì, Mỹ Đức.

7. Đồng chí Lê Xuân Chiển, Uỷ viên Ban Thường trực, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội theo dõi quận: Thanh Xuân; huyện Đan Phượng, Phúc Thọ.

8. Đồng chí Nguyễn Hữu Trung Thành, Uỷ viên Ban Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội theo dõi quận: Long Biên; Cầu Giấy; huyện: Gia Lâm, Hoài Đức.

9. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Ban Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội theo dõi quận Đống Đa; huyện Thường Tín, Quốc Oai.

10. Đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh, Uỷ viên Ban Thường trực, Chánh văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội theo dõi quận: Nam Từ Liêm; thị xã Sơn Tây; huyện: Ứng Hòa.

5.2. Phân công các Ban và Văn phòng theo dõi, hướng dẫn quận, huyện, thị xã:

1.Ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội theo dõi quận Cầu Giấy, Long Biên; huyện Gia Lâm, Hoài Đức.

2.Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội theo dõi quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoàng Mai; huyện Đông Anh, Thanh Trì, Mỹ Đức.

3.Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội theo dõi quận Thanh Xuân; huyện Đan Phượng, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Thanh Oai.

4.Ban Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội theo dõi quận Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm; huyện Ba Vì, Thạch Thất.

5. Ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội theo dõi quận: Đống Đa,  Hà Đông; huyện Thường Tín, Quốc Oai, Phú Xuyên.

6.Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội theo dõi quận Nam Từ Liêm, Tây Hồ; thị xã Sơn Tây; huyện Ứng Hòa, Mê Linh, Sóc Sơn.

Căn cứ kế hoạch này và tình hình thực tiễn ở địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội cấp mình, đảm bảo nguyên tắc thảo luận thống nhất trong tập thể, báo cáo cấp ủy Đảng cùng cấp trước khi báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp.

Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã và các Ban chuyên môn, Văn phòng của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố thường xuyên duy trì chế độ thông tin, báo cáo tiến độ, kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội (qua Ban Tổ chức để tổng hợp,  Email: bantochucmttqhn@gmail.com).

| Nơi nhận: - BTT UBTWMTTQ Việt Nam; để BC - Ban Thường vụ Thành ủy; - Các Ban, Văn phòng UBTWMTTQ Việt Nam; - Các Ban, Văn phòng Thành ủy; - TT HĐND,UBND TP (để phối hợp); - Các vị ủy viên Ủy ban MTTQ TP; - Các Ban, Văn phòng UBMTTQ TP; - BTT Ủy ban MTTQ các Q, H,TX ; - Lưu VP, TC. | TM. BAN THƯỜNG TRỰC CHỦ TỊCH Vũ Hồng Khanh |
| --- | --- |